## SEO Аудит prodeco-company.ru v2
Фаза | ID | Задача | Приоритет | Статус | Изменено | Заметки
Ф0 | T53 | Правило процесса Sitemap | high | done | 2026-04-03T07:58:54.738388+00:00
Ф0 | T54 | Image Sitemap | high | done | 2026-04-03T07:58:54.739507+00:00
Ф0 | T55 | Заблокированные URL в robots.txt | high | done | 2026-04-03T07:58:54.739884+00:00
Ф0 | T56 | Robots.txt /component/ блокировка | medium | done | 2026-04-03T07:58:54.740253+00:00
Ф1 | T01 | og:image для всех материалов | critical | done | 2026-04-03T07:58:54.740600+00:00
Ф1 | T02 | Дублирование H1 тегов | critical | done | 2026-04-03T07:58:54.740899+00:00
Ф1 | T03 | Мета-описания на всех страницах | critical | done | 2026-04-03T07:58:54.741228+00:00
Ф1 | T04 | Canonical теги | critical | done | 2026-04-03T07:58:54.741487+00:00
Ф1 | T05 | Hreflang атрибуты | high | done | 2026-04-03T07:58:54.741763+00:00
Ф1 | T06 | Broken links исправление | critical | done | 2026-04-03T07:58:54.742031+00:00
Ф1 | T07 | 404 страница SEO | medium | done | 2026-04-03T07:58:54.742293+00:00
Ф1 | T08 | robots.txt финальный аудит | high | done | 2026-04-03T07:58:54.742559+00:00
Ф2 | T09 | Title теги оптимизация | high | done | 2026-04-03T07:58:54.742828+00:00
Ф2 | T10 | H1-H3 структура заголовков | high | done | 2026-04-03T07:58:54.743096+00:00
Ф2 | T11 | Дублирование контента CNC | low | skipped | 2026-04-03T07:58:54.743367+00:00 | НЕ ВЫПОЛНЯТЬ — решено архитектурно
Ф2 | T12 | Alt атрибуты изображений | high | done | 2026-04-03T07:58:54.743622+00:00
Ф2 | T13 | Internal linking улучшение | medium | done | 2026-04-03T07:58:54.743869+00:00
Ф2 | T58 | Open Graph мета-теги | high | done | 2026-04-03T07:58:54.744119+00:00
Ф3 | T14 | Article/BlogPosting для блога | high | pending
Ф3 | T15 | WebPage для статических страниц | high | pending
Ф3 | T16 | Product Schema для товаров | critical | pending
Ф3 | T17 | BreadcrumbList Schema | medium | pending
Ф3 | T18 | FAQPage Schema | medium | pending
Ф3 | T19 | LocalBusiness расширение | high | pending
Ф3 | T20 | Review/AggregateRating Schema | medium | pending
Ф4 | T21 | Core Web Vitals оптимизация LCP | critical | pending
Ф4 | T22 | Core Web Vitals CLS фиксация | high | pending
Ф4 | T23 | Core Web Vitals INP оптимизация | high | pending
Ф4 | T60 | HTTPS и смешанный контент аудит | medium | pending
Ф5 | T24 | Семантическое ядро расширение | high | pending
Ф5 | T25 | LSI-слова в текстах | medium | pending
Ф5 | T26 | Блог контент-план | high | pending
Ф6 | T27 | Токсичные ссылки дизавоу | high | pending
Ф6 | T28 | Крауд-маркетинг | medium | pending
Ф6 | T29 | Гостевые публикации | medium | pending
Ф6 | T30 | Упоминания бренда | low | pending
Ф6 | T31 | Каталоги и справочники | medium | pending
Ф6 | T32 | Перелинковка между разделами | medium | pending
Ф6 | T33 | Анкорный профиль оптимизация | medium | pending
Ф6 | T34 | Ссылки с партнёрских сайтов | medium | pending
Ф6 | T35 | Отраслевые площадки | medium | pending
Ф6 | T36 | PR-статьи в СМИ | low | pending
Ф6 | T37 | Мониторинг ссылочного профиля | high | pending
Ф6 | T57 | Яндекс Вебмастер — внешние ссылки | medium | done | 2026-04-03T07:58:54.750282+00:00
Ф7 | T38 | CDN для статических файлов | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.750504+00:00
Ф7 | T39 | Lazy loading изображений | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.750773+00:00
Ф7 | T40 | WebP конвертация всех изображений | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.751038+00:00
Ф7 | T41 | Critical CSS inline | medium | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.751415+00:00
Ф7 | T59 | Preload/prefetch стратегия | medium | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.751680+00:00
Ф8 | T42 | Google My Business оптимизация | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.751944+00:00
Ф8 | T43 | Яндекс Бизнес профиль | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.752209+00:00
Ф8 | T44 | NAP консистентность | medium | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.752480+00:00
Ф8 | T45 | Локальные ключевые слова | medium | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.752730+00:00
Ф8 | T46 | Отзывы и рейтинги | high | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.752977+00:00
Ф8 | T47 | Локальные каталоги размещение | medium | needs_agreement | 2026-04-03T07:58:54.753223+00:00
Ф9 | T48 | FAQ секции на ключевых страницах | high | pending
Ф9 | T49 | Author attribution разметка | medium | pending
Ф9 | T50 | Answer-first структура текстов | high | pending
Ф9 | T51 | Chunkable content structure | medium | pending
Ф9 | T52 | Entity clarity разметка | medium | pending